## Horas Persona
Tarea	Fecha	Personas	Número personas	Número horas	Contabilización horas	TAG Nº1	%TAG Nº1	H TAG Nº1	TAG Nº2	%TAG Nº2	H TAG Nº2	TAG Nº3	%TAG Nº3	H TAG Nº3
Primera reunión de equipo (elección de tema, primeras aproximaciones...)	13/02/2018	Todos	7	1.5	10.5	Gestión	100.00%	10.5			0			0
1ª reunion con Lacasta	14/02/2018	Todos	7	1.5	10.5	Gestión	100.00%	10.5			0			0
Redactar acta	15/02/2018	Julia	1	0.5	0.5	Gestión	100.00%	0.5			0			0
Buscar info de apps similares, mandar correos...	17/02/2018	Sergio & Julia	2	1.5	3	Análisis juego	100.00%	3			0			0
Análisis económico para la propuesta técnica y ecónomica	17/02/2018	Víctor	1	3	3	Gestión	100.00%	3			0			0
Capturar requisitos inciciles para la propuesta tecnica y economica	17/02/2018	Víctor	1	2	2	Gestión	100.00%	2			0			0
Insertar requisitos de la propuesta técnica y descripción del equipo	17/02/2018	Marius	1	3.5	3.5	Gestión	100.00%	3.5			0			0
Revisar y modifcar oferta económica	17/02/2018	Marius	1	1	1	Gestión	100.00%	1			0			0
Redactar resumen ejecutivo	18/02/2018	Sergio	1	1	1	Gestión	100.00%	1			0			0
Revisar propuesta técnica con últimos cambios y formatear	18/02/2018	Julia	1	2.5	2.5	Gestión	100.00%	2.5			0			0
Tocar requisitos y la propuesta técnica y económica	16/02/2018	Carlos	1	2	2	Gestión	100.00%	2			0			0
Investigando Phaser y Websockets	15/02/2018	Carlos	1	3	3	Análisis juego	100.00%	3			0			0
Investigando Phaser y Websockets	19/02/2018	Carlos	1	3	3	Análisis juego	100.00%	3			0			0
Conseguido un juego con WebSockets	20/02/2018	Carlos	1	2	2	Análisis juego	100.00%	2			0			0
Reunión toma decisiones plan de gestión y segunda reunion	27/02/2018	Javier, Carlos, Sergio, Julia, Víctor, Marius	5	1	5	Gestión	100.00%	5			0			0
Añadir cosas en la memoria	25/02/2018	Carlos	1	1	1	Gestión	100.00%	1			0			0
Crear plantilla del documento en Latex	25/02/2018	Sergio	1	1	1	Gestión	100.00%	1			0			0
2ª Reunion con Lacasta	26/02/2018	Javier, Carlos, Marius, Sergio, Julia	5	1	5	Gestión	100.00%	5			0			0
Redactar acta	26/02/2018	Carlos	1	0.5	0.5	Gestión	100.00%	0.5			0			0
Detallar diseño en la primera entrega del plan de gestión	28/02/2018	Carlos	1	1	1	Gestión	100.00%	1			0			0
Investigación Amazon AWS	28/02/2018	Sergio	1	3	3	Despliegue AWS	100.00%	3			0			0
Organigrama y procesos del plan de gestión	27/02/2018	Víctor	1	4	4	Gestión	100.00%	4			0			0
Redactar calendario y division del trabajo	02/03/2018	Julia	1	4	4	Gestión	100.00%	4			0			0
Revisar memoria	02/03/2018	Julia	1	1.5	1.5	Gestión	100.00%	1.5			0			0
Plan de garantía de calidad	02/03/2018	Javier	1	2	2	Gestión	100.00%	2			0			0
Organizar y detallar requisitos	02/03/2018	Marius	1	3.5	3.5	Gestión	100.00%	3.5			0			0
Comenzar diagrama de diseño del Front End	06/03/2018	Carlos	1	1	1	Documentación	100.00%	1			0			0
Diagrama de clases	06/03/2018	Victor	1	4	4	Documentación	10.00%	0.4	Análisis juego	90.00%	3.6			0
Creando interfaz con Phaser	09/03/2018	Carlos	1	2	2	Implementación interfaz	100.00%	2			0			0
Creando interfaz con Phaser	10/03/2018	Carlos	1	1.5	1.5	Implementación interfaz	100.00%	1.5			0			0
Haciendo la interfaz, poniendo la baraja españolas y alguna funcion	11/03/2018	Carlos	1	2	2	Implementación interfaz	100.00%	2			0			0
Rediseño diagrama de clases e implementación Jugador y Carta	11/03/2018	Marius	1	3.5	3.5	Documentación	100.00%	3.5			0			0
Clase estado_partida	11/03/2018	Víctor	1	2	2	Logica Juego Implementación java	80.00%	1.6	Análisis juego	20.00%	0.4			0
Esqueleto de funciones, mejora de codigo y diagrama de clases de la interfaz gráfica	13/03/2018	Carlos	1	2	2	Implementación interfaz	100.00%	2			0			0
Diseño conceptual base de datos	09/03/2018	Julia & Sergio	2	3.5	7	Diseño Base de Datos Relacional	100.00%	7			0			0
Despliegue del sistema gestor de base de datos	09/03/2018	Julia & Sergio	2	1	2	Despliegue AWS	100.00%	2			0			0
Documentación: esquema conceptual BBDD	12/03/2018	Sergio	1	1	1	Documentación	100.00%	1			0			0
Diseño lógico base de datos	12/03/2018	Julia & Sergio	2	2	4	Diseño Base de Datos Relacional	100.00%	4			0			0
Create tables (decision de tipos de datos, traduccion a mysql)	13/03/2018	Julia & Sergio	2	1	2	Implementación del modelo y carga de datos	100.00%	2			0			0
Definicion de casos de uso de la base de datos	13/03/2018	Julia & Sergio	2	0.5	1	Implementación Facade Base Datos	100.00%	1			0			0
Reunión para diseño de GUI	14/03/2018	Carlos y Javier	2	0.5	1	Gestión	100.00%	1			0			0
Clase estado_partida	15/03/2018	Víctor	1	1	1	Logica Juego Implementación java	80.00%	0.8	Análisis juego	20.00%	0.2			0
Refactorización de las clases Carta y Jugador por motivos de seguridad	17/03/2018	Víctor	1	3	3	Logica Juego Implementación java	100.00%	3			0			0
Documentación: sobre despliegue de gestor de BBDD en amazon	18/03/2018	Julia	1	0.5	0.5	Documentación	100.00%	0.5			0			0
Documentación: decisiones de diseño lógico e implementación BBDD	18/03/2018	Julia	1	1	1	Documentación	100.00%	1			0			0
Pruebas de Carta y Jugador	18/03/2018	Marius	1	4	4	Pruebas	100.00%	4			0			0
Excepciones y pruebas Estado_partida	18/03/2018	Marius	1	1	1	Pruebas	100.00%	1			0			0
Diseño de la estructura general de los mensajes	18/03/2018	Carlos y Javier	2	0.5	1	Comunicaciones	100.00%	1			0			0
Desarrollo inicial del gestor de paso mensajes para la partida	18/03/2018	Javier	1	2	2	Comunicaciones	100.00%	2			0			0	añadido ya al control de horas de moodle 18/03/2018
Funciones para dibujar jugadores y mas parametrizables	18/03/2018	Carlos	1	2	2	Implementación interfaz	100.00%	2			0			0
Definicion de casos de uso de la base de datos	19/03/2018	Julia & Sergio	2	1	2	Implementación Facade Base Datos	100.00%	2			0			0
Fomación JDBC, c3p0 y despliegue en Amazon Aurora	19/03/2018	Julia & Sergio	2	3	6	Implementación Facade Base Datos	80.00%	4.8	Despliegue AWS	10.00%	0.6	Implementación Capa Acceso Datos	10.00%	0.6
Implementación de algunas funciones de EstadoPartida	09/03/2018	Nacho	1	3.5	3.5	Logica Juego Implementación java	100.00%	3.5			0			0
Rediseño diagrama de clases e implementación Jugador, Carta, EstadoPartida y lógicaPartida	18/03/2018	Nacho	1	2	2	Documentación	100%	2			0			0
Instalación y configuración de IDE para backend	19/03/2018	Víctor	1	2	2	Implementación Servlets	100.00%	2			0			0
Diseño funcion cantar 20	20/03/2018	Víctor	1	0.5	0.5	Logica Juego Implementación java	100.00%	0.5			0			0
Reunión 3ª Lacasta	20/03/2018	Todos	7	1	7	Gestión	100.00%	7			0			0
Reunión para diseño interfaz de datos	20/03/2018	Marius, Victor, Nacho, Sergio, Julia	5	1.5	7.5	Gestión	100.00%	7.5			0			0
Desarrollo interfaz datos	20/03/2018	Sergio & Julia	2	0.5	1	Implementación Facade Base Datos	100.00%	1			0			0
Desarrollo interfaz GUI-Gestor de mensajes	21/03/2018	Carlos, Javier	2	1	2	Comunicaciones	100.00%	2			0			0
Desarrolo interfaz datos	21/03/2018	Sergio	1	4	4	Implementación Capa Acceso Datos	90.00%	3.6	Implementación Facade Base Datos	10.00%	0.4			0
Desarrollo interfaz datos (usuario y statsusuario)	21/03/2018	Julia	1	4	4	Implementación Capa Acceso Datos	90.00%	3.6	Implementación Facade Base Datos	10.00%	0.4			0
Finalizar funcion cantar 20	21/03/2018	Víctor	1	0.5	0.5	Logica Juego Implementación java	100.00%	0.5			0			0
Servlet y página home de web dinámica	22/03/2018	Víctor	1	1.5	1.5	Implementación Servlets	75.00%	1.125	Implementación JSP	25.00%	0.375			0
Mapeo RegistroServlet en web.xml	22/03/2018	Víctor	1	0.5	0.5	Implementación Servlets	100.00%	0.5			0			0
Desarrollo interfaz datos	23/03/2018	Sergio	1	4	4	Implementación Capa Acceso Datos	90.00%	3.6	Implementación Facade Base Datos	10.00%	0.4			0
Añadida la posiblidad de cantar 40 a la función cante y revisión del código de la función lanzar carta	23/03/2018	Nacho	1	1	1	Logica Juego Implementación java	100.00%	1			0			0
Desarrollo interfaz datos	23/03/2018	Julia	1	1.5	1.5	Implementación Capa Acceso Datos	90.00%	1.35	Implementación Facade Base Datos	10.00%	0.15			0
Funciones para acabar ronda, ver el triunfo, lanzar cartas y robar en la interfaz	24/03/2018	Carlos	1	3	3	Implementación interfaz	100.00%	3			0			0
Creación de tests para las funciones de cantar y correccioón de errores	25/03/2018	Nacho	1	2.5	2.5	Pruebas	100%	2.5			0			0
Creación esqueleto del gestor de mensajes	25/03/2018	Javier	1	3	3	Comunicaciones	100.00%	3			0			0
Implementación resto métodos lógica y pruebas	23-25/03/2018	Marius	1	12	12	Logica Juego Implementación java	60.00%	7.2	Pruebas	40.00%	4.8			0
Reconfiguración de los servlets	26/03/2018	Víctor	1	2.5	2.5	Implementación Servlets	100.00%	2.5			0			0
Creacion de la animacion de "Ir de arrastre"	26/03/2018	Carlos	1	1	1	Implementación interfaz	100.00%	1			0			0	26/03/2018 añadido ya al control de horas de moodle
Reestructuracion de los documentos de gestion del modulo lógica juego	26/03/2018	Víctor	1	0.5	0.5	Gestión	100.00%	0.5			0			0
Revisión de código y javadoc del modulo lógica juego	26/03/2018	Víctor	1	1	1	Documentación	50.00%	0.5	Pruebas	50.00%	0.5			0
Desarrollo interfaz datos (StatsUsuario)	27/03/2018	Julia	1	3.5	3.5	Implementación Capa Acceso Datos	90.00%	3.15	Implementación Facade Base Datos	10.00%	0.35			0
Desarrollo interfaz datos (autenticación usuario)	27/03/2018	Sergio	1	3.5	3.5	Implementación Capa Acceso Datos	90.00%	3.15	Implementación Facade Base Datos	10.00%	0.35			0
Reparto del trabajo plan de gestion	27/03/2018	Julia	1	1	1	Gestión	100.00%	1			0			0
Integracion BBDD y backend	27/03/2018	Sergio & Victor	2	1	2	Integración BBDD y web dinámica	100.00%	2			0			0
Especificación de mensajes JSON entre clientes y gestor	27/03/2018	Carlos & Javier	2	2	4	Comunicaciones	100.00%	4			0			0
Despliegue servidor en amazon	27/03/2018	Sergio	1	1	1	Despliegue AWS	100.00%	1			0			0
Continuación implementación lanzarCarta	27/03/2018	Marius & Nacho	2	2.5	5	Logica Juego Implementación java	100.00%	5			0			0
Redacción memoria	28/03/2018	Carlos	1	0.5	0.5	Gestión	100.00%	0.5			0			0
Integración de la capa de datos con el backend	28/03/2018	Víctor	1	2	2	Integración BBDD y web dinámica	100.00%	2			0			0
Desarrollo interfaz de datos(StatsUsuario, Liga)	29/03/2018	Julia	1	2.5	2.5	Implementación Capa Acceso Datos	90.00%	2.25	Implementación Facade Base Datos	10.00%	0.25			0
Depuracion de interfaz de datos	29/03/2018	Julia	1	1	1	Pruebas	100.00%	1			0			0
Reorganización proyecto y conexión a amazon desde el IDEA	29/03/2018	Marius	1	2.5	2.5	Integración BBDD y web dinámica	100.00%	2.5			0			0
Servlets Login	30/03/2018	Marius	1	1.5	1.5	Implementación Servlets	100.00%	1.5			0			0
Integración de bibliotecas	30/03/2018	Víctor	1	1	1	Integración BBDD y web dinámica	100.00%	1			0			0
Representando estados en interfaz con Phaser	31/03/2018	Carlos	1	2.5	2.5	Implementación interfaz	100.00%	2.5			0			0
Desarrollo caso de uso crear usuario	31/03/2018	Víctor	1	2	2	Implementación Servlets	100.00%	2			0			0
Implementación de EDs e integración de serializador JSON para el gestor de mensajes	02/04/2018	Javier	1	8	8	Comunicaciones	100.00%	8			0			0
Funcion cambiar triunfo y pruebas con Jasmina	01/04/2018	Carlos	1	2	2	Implementación interfaz	100.00%	2			0			0
Vistas de inicio partida y finalizacicón de los servlets	01/04/2018	Victor	1	2.5	2.5	Implementación Servlets	50.00%	1.25	Implementación JSP	50.00%	1.25			0
Análisis de la IA	02/04/2018	Víctor	1	2	2	Análisis del problema IA	100.00%	2			0			0
Implementación de lógica de fin de ronda y lanzar_carta del gestor de mensajes	02/04/2018	Javier	1	6	6	Comunicaciones	100.00%	6			0			0
Revisión del código de Logica del Juego y corrección de errores	02/04/2018	Víctor	1	1	1	Pruebas	100.00%	1			0			0
Pruebas y corrección de la función cantar	02/04/2018	Nacho	1	3	3	Logica Juego Implementación java	100%	3
Cambiado formato de mensajes y añadido el HUD y turno	03/04/2018	Carlos	1	2	2	Comunicaciones	100.00%	2			0			0
Implementación cambiar_triunfo en el gestor de mensajes	03/04/2018	Javier	1	3	3	Comunicaciones	100.00%	3			0			0
Creación de partida	03/04/2018	Víctor	1	0.5	0.5	Implementación Servlets	100.00%	0.5			0			0
Musica y tapete y corregido solapamiento	03/04/2018	Carlos	1	1	1	Implementación interfaz	100.00%	1			0			0
Corrección de errores de la lógica partida	03/04/2018	Marius & Nacho	2	5	10	Logica Juego Implementación java	100.00%	10			0			0
Solucionando bugs y documentando furnciones y diagrama de clases Interfaz	04/04/2018	Carlos	1	1.5	1.5	Pruebas	100.00%	1.5			0			0
Documentación y redacción de la memoria del grupo BackEnd	04/04/2018	Marius	1	1.5	1.5	Gestión	100.00%	1.5			0			0
Corrección errores propuesta economica y plan de gestión	04/04/2018	Marius	1	3.5	3.5	Gestión	100.00%	3.5			0			0
Pruebas y corrección de la función lanzarCarta	04/04/2018	Nacho	1	4	4	Pruebas	100.00%	4						0
Documentación y redacción de la memoria del grupo BackEnd	05/04/2018	Víctor	1	1.5	1.5	Gestión	100.00%	1.5			0			0
Lógica de idas, vueltas y arrastres del gestor de mensajes	05/04/2018	Javier	1	2	2	Comunicaciones	100.00%	2			0			0
Memoria bases datos y algunos apartados generales	05/04/2018	Julia	1	2	2	Gestión	100.00%	2			0			0
Diagrama de Gantt y reparto trabajo	05/04/2018	Julia	1	3	3	Gestión	100.00%	3			0			0
Revisar y terminar diagrama de Gantt	05/04/2018	Julia & Marius	2	1	2	Gestión	100.00%	2			0			0	05/04/2018 añadido ya a control de horas moodle
Diagramas de paquetes de trabajo	05/04/2018	Julia	1	3	3	Documentación	100.00%	3			0			0
Diagrama componentes bbdd	05/04/2018	Julia	1	0.5	0.5	Documentación	100.00%	0.5			0			0
Servlet Stats usuario	06/04/2018	Víctor	1	2	2	Implementación Servlets	100.00%	2			0			0
Arreglar bugs	05/04/2018	Carlos	1	2	2	Pruebas	100.00%	2			0			0
Modificar triunfo y puesta de usuarios y avatares en phaser	06/04/2018	Carlos	1	2	2	Implementación interfaz	100.00%	2			0			0
Reunion de BackEnd con BBDD para abordar reestructuracion de equipos	06/04/2018	Julia, Marius, Víctor, Sergio, Javier	5	1	5	Gestión	100.00%	5			0			0
Diagrama de clases de implementación de LogicaPartida	06/04/2018	Víctor	1	2.5	2.5	Documentación	100.00%	2.5			0			0
Organización y comunicación interna	06/04/2018	Julia	1	1	1	Gestión	100.00%	1			0			0
Trabajo en diagramas de secuencia y clases para el gestor de mensajes	06/04/2018	Javier	1	3	3	Documentación	100.00%	3			0			0
Implementar siguiente ronda	06/04/2018	Nacho	1	7	7	Logica Juego Implementación java	100.00%	7			0			0
Mapa de navegación	07/04/2018	Carlos	1	1	1	Documentación	100.00%	1			0			0
Acabar la partida en la interfaz de Phaser	07/04/2018	Carlos	1	1	1	Implementación interfaz	100.00%	1			0			0
Corrección de bugs en el gestor de mensajes	07/04/2018	Javier	1	2	2	Comunicaciones	100.00%	2			0			0
Pruebas y corrección de las funciones siguienteRonda y cambiarTriunfo	07/04/2018	Nacho	1	4.5	4.5	Pruebas	75.00%	3.375			0			0
Modificación del organigrama y finalización de diagramas de logicaPartida	07/04/2018	Víctor	1	1.5	1.5	Documentación	100.00%	1.5			0			0
Redacción de la memoria del equipo BackEnd	08/04/2018	Víctor	1	1.5	1.5	Gestión	100.00%	1.5			0			0
Reestructuración del documento de contabilización de horas	08/04/2018	Víctor	1	1.5	1.5	Gestión	100.00%	1.5			0			0
Análisis de la IA y MatchMaking	08/04/2018	Víctor	1	3	3	Análisis del problema IA	50.00%	1.5	Algoritmo de emparejamiento	50.00%	1.5			0
Redacción de la memoria del equipo BackEnd	08/04/2018	Nacho	1	1	1	Gestión	100.00%	1			0			0
Redacción memoria y diagramas de paquetes de trabajo	09/04/2018	Julia	1	3.5	3.5	Gestión	100.00%	3.5			0			0
Redacción memoria (revisiones finales)	09/04/2018	Sergio	1	2	2	Gestión	100.00%	2			0			0
Reestructuración del documento de contabilización de horas	11/04/2018	Víctor	1	0.5	0.5	Gestión	100.00%	0.5			0			0
Vista en html de la tienda	12/04/2018	Carlos	1	2	2	Implementación Vista Web	50%	1	Diseño Pantallas	50.00%	1			0
Vista html de la clasificacion	12/04/2018	Carlos	1	1	1	Implementación Vista Web	50%	0.5	Diseño Pantallas	50.00%	0.5			0
Corrección errores lógica y puesta a punto para la 1ª iteración	13/04/2018	Marius, Nacho	2	3	6	Pruebas	100.00%	6			0			0
Corrección errores lógica y puesta a punto para la 1ª iteración	13/04/2018	Marius	1	2.5	2.5	Pruebas	100.00%	2.5			0			0
Implementación de JSP	15/04/2018	Víctor	1	2	2	Implementación JSP	100.00%	2			0			0
Implementación de JSP y servlet	15/04/2018	Marius	1	4.5	4.5	Integración BBDD y web dinámica	100.00%	4.5			0			0
Reconfiguración del proyecto e investigación profiling	16/04/2018	Víctor	1	2	2	Pruebas	100.00%	2			0
Investigación árboles expectiminimax	16/04/2018	Sergio & Julia	2	1	2	Análisis del problema IA	100.00%	2
Profiling de funciones en java	17/04/2018	Víctor	1	2.5	2.5	Pruebas	50.00%	1.25	Logica Juego Implementación java	50.00%	1.25
Liga y añadir artículo vistas	18/04/2018	Carlos	1	3	3	Implementación Vista Web	50.00%	1.5	Diseño Pantallas	50.00%	1.5
Matchmaking vista	18/04/2018	Carlos	1	1.5	1.5	Implementación Vista Web	50.00%	0.75	Diseño Pantallas	50.00%	0.75
Matchmaking vista poniendo el modal para buscar partida	19/04/2018	Carlos	1	1	1	Implementación Vista Web	50.00%	0.5	Diseño Pantallas	50.00%	0.5
Reestructuración del proyecto de intellij IDEA	19/04/2018	Marius, Víctor	2	1	2	Gestión de configuraciones	100.00%	2
Liga.jsp y MostrarLigaServlet.java	19/04/2018	Víctor	1	1	1	Implementación JSP	50.00%	0.5	Implementación Servlets	50.00%	0.5
Reimplementación de la tienda	17-20/04/2018	Marius	1	13	13	Implementación Servlets	55.00%	7.15	Implementación JSP	35.00%	4.55	Pruebas	10.00%	1.3
Investigación método MonteCarlo	17/04/2018	Sergio & Julia	2	2	4	Análisis del problema IA	100.00%	4			0
Implementación prototipo IA	19/04/2018	Sergio	1	5	5	Representación del problema IA	100.00%	5			0
Prueba prototipo IA	20/04/2018	Sergio & Julia	2	3	6	Representación del problema IA	100.00%	6			0
Instalación de certificado SSL para login con Facebook	21/04/2018	Javier	1	3	3	Implementación Vista Web	100.00%	3			0
Investigación ISMCTS	21/04/2018	Sergio & Julia	2	2	4	Análisis del problema IA	100.00%	4			0
Implementación ISMCTS	21/04/2018	Sergio	1	2	2	Representación del problema IA	100.00%	2			0
Websockets matchmaking y torneos	21/04/2018	Carlos	1	2	2	Algoritmo de emparejamiento	50.00%	1	Diseño Pantallas	50.00%	1
Implementación y pruebas ISMCTS	22/04/2018	Sergio & Julia	2	2	4	Representación del problema IA	100.00%	4			0
Arreglar bugs y hacer la vista para unirse de espectador	22/04/2018	Carlos	1	1.5	1.5	Implementación Vista Web	50.00%	0.75	Diseño Pantallas	50.00%	0.75
Modificación servlet para login con Facebook	22/04/2018	Javier	1	4	4	Implementación Servlets	100.00%	4			0
Arreglar bugs varios del gestor de mensajes	23/04/2018	Javier	1	0.75	0.75	Comunicaciones	100.00%	0.75			0.5				añadido moodle 23/04/2018
Liga.jsp y MostrarLigaServlet.java	24/04/2018	Víctor	1	2	2	Implementación JSP	75.00%	1.5	Implementación Servlets	25.00%	0.5
Implementación ISMCTS	23/04/2018	Sergio	1	3	3	Representación del problema IA	100.00%	3			0
Casos de uso Torneos BBDD	25/04/2018	Julia & Sergio	2	1	2	Implementación Facade Base Datos	90.00%	1.8	Implementación Capa Acceso Datos	10.00%	0.2
Profiling de función siguiente ronda	26/04/2018	Víctor	1	1	1	Pruebas	100.00%	1			0
Edición de JSP	26/04/2018	Víctor	1	1	1	Implementación JSP	100.00%	1			0
Interfaz de datos Fase	26/04/2018	Sergio	1	3	3	Implementación Capa Acceso Datos	100.00%	3			0
Arregladas las vistas de torneo, marchmaking y ligas	26/04/2018	Carlos	1	1.5	1.5	Implementación Vista Web	50.00%	0.75	Diseño Pantallas	50.00%	0.75
Análisis de la forma de jugar de la IA	26/04/2018	Nacho	1	2	2	Análisis de la IA	100%	2			0
Interfaz de datos Fase y Torneo	27/04/2018	Sergio	1	4	4	Implementación Capa Acceso Datos	100.00%	4			0
Correción de bugs en 4 jugadores y temporizadores en Phaser	27/04/2018	Carlos	1	3	3	Implementación interfaz	100.00%	3			0
Base del gestor de mensajes del matchmaking	27/04/2018	Javier	1	4	4	Algoritmo de emparejamiento	100.00%	4			0
Implementación emparejamiento por timeout	28/04/2018	Javier	1	3	3	Comunicaciones	100.00%	3			0
Implementación emparejamiento por ligas	28/04/2018	Javier	1	2	2	Comunicaciones	100.00%	2			0
InterfazDatos crearTorneo y debug	28/04/2018	Julia	1	3	3	Implementación Capa Acceso Datos	100.00%	3			0
Arreglar la integración el la interfaz de datos	29/04/2018	Sergio	1	1	1	Implementación Capa Acceso Datos	100.00%	1			0
Matchmaking integrado con interfaz y personalizacion parametrizada	28/04/2018	Carlos	1	4	4	Implementación interfaz	50.00%	2	Implementación Vista Web	50.00%	2
InterfazDatos modificar, eliminar y obtener torneo y obtenertorneosprogramados	29/04/2018	Julia	1	3.5	3.5	Implementación Capa Acceso Datos	100.00%	3.5			0
ModificarDatosServlet y Perfil.jsp	30/04/2018	Víctor	1	2	2	Implementación JSP	25.00%	0.5	Implementación Servlets	75.00%	1.5				añadido moodle mañana del 01/05/2018
Integracion de la desconexión de jugadores en la interfaz	01/05/2018	Carlos	1	1	1	Implementación interfaz	100.00%	1			0
Depuracion de web dinámica y avatar en perfil.jsp	01/05/2018	Víctor	1	1	1	Implementación JSP	50.00%	0.5	Implementación Servlets	50.00%	0.5
Debug y caso de uso abandonar torneo	01/05/2018	Julia & Sergio	2	1.5	3	Implementación Facade Base Datos	50.00%	1.5	Implementación Capa Acceso Datos	50.00%	1.5
Implementación y debug abandonar torneo	01/05/2018	Julia	1	1.5	1.5	Implementación Capa Acceso Datos	100.00%	1.5			0
Implementación autentificarUsuarioFacebook y SesionVO, SesionDAO	03/05/2018	Julia	1	2	2	Implementación Capa Acceso Datos	80.00%	1.6	Implementación Facade Base Datos	20.00%	0.4
Debug de torneo	03/05/2018	Sergio	1	5	5	Implementación Capa Acceso Datos	100.00%	5			0
Estadisticas de la IA	03/05/2018	Nacho	1	2	2	Análisis del problema IA	100.00%	2
Implementación events (actliga y torneosperiod) y configuracion bbdd AWS	04/05/2018	Sergio & Julia	2	3.5	7	Diseño e implementación acciones periódicas	80.00%	5.6	Despliegue AWS	20.00%	1.4
Estadisticas de la IA	04/05/2018	Nacho	1	2	2	Análisis del problema IA	100.00%	2
liga.jsp modificada y cambios en las vistas	05/05/2018	Víctor	1	3	3	Implementación JSP	50.00%	1.5	Implementación Servlets	50.00%	1.5
Avatares y dorsos funcionando en interfaz, tambien la music	05/05/2018	Carlos	1	1.5	1.5	Implementación interfaz	50.00%	0.75	Implementación Vista Web	50.00%	0.75
Servlet BorrarUsuario y MostrarTorenos	06/05/2018	Víctor	1	1.25	1.25	Implementación JSP	50.00%	0.625	Implementación Servlets	50.00%	0.625
Diseño de las clase IA en Java	07/05/2018	Sergio, Julia y Nacho	3	1	3	Representación del problema IA	100.00%	3
Administración de Torneos en el perfil del Administrador	07/05/2018	Víctor	1	1	1	Implementación JSP	50.00%	0.5	Implementación Servlets	25.00%	0.25	Pruebas	25.00%	0.25
Debuggeo Interfaz Datos	07/05/2018	Sergio y Julia	2	0.5	1	Implementación Facade Base Datos	100.00%	1							añadido moodle noche del 07/05/2018
Funciones interfaz datos de los torneos periódicos	09/05/2018	Sergio y Julia	2	2	4	Diseño e implementación acciones periódicas	100.00%	4
Corrección de bugs y reconfiguración del proyecto	10/05/2018	Víctor	1	1	1	Implementación JSP	100.00%	1
Nuevas funcionalidades en la lógica del juego para el gestor de mens. y la GUI	10/05/2018	Víctor	1	1	1	Logica Juego Implementación java	100.00%	1
Creación de la clase estadoPartidaIA	10/05/2018	nacho	1	1	1	Implementación de clases	100.00%	1
Modificación de las vistas torneo.jsp y liga.jsp	11/05/2018	Víctor	1	1	1	Diseño Pantallas	100.00%	1
Ya funciona la personalizacion con las rutas y demás	12/05/2018	Carlos	1	2	2	Implementación interfaz	50.00%	1	Implementación Vista Web	50.00%	1
Implementación de la funcionar clonar para la clase estadoPartidaIA	12/05/2018	Nacho	1	2	2	Implementación de clases	100.00%	2
Modificación de vistas y prueba de funciones web	13/05/2018	Víctor	1	1	1	Diseño Pantallas	30.00%	0.3	Implementación JSP	70.00%	0.7
Implementacion de la clase estadoPartidaIA	13/05/2018	Nacho	1	1.5	1.5	Implementación de clases	100.00%	1.5
Gestion torneos y retoques en la tienda	12-13/05/2018	Marius	1	8.5	8.5	Implementación JSP	45.00%	3.825	Implementación Vista Web	65%	5.525
Implementacion de Nodo y Algoritmo ISMCTS	11/05/2018	Sergio	1	4	4	Integración BBDD y web dinámica	100.00%	4
Tratamiento de errores Torneos	14/05/2018	Marius	1	2.75	2.75	Integración BBDD y web dinámica	100.00%	2.75
Implementacion de las funciones doMove y getMoves de estadoPartidaIA	14/05/2018	Nacho	1	5	5	Implementación de clases	100.00%	5
Implementando espectadores	15/05/2018	Carlos	1	3	3	Comunicaciones	100.00%	3
Matchmaking de espectadores	15/05/2018	Javier	1	1	1	Algoritmo de emparejamiento	100.00%	1
Depuración interfaz y mejora de vistas	16/05/2018	Víctor	1	2	2	Implementación JSP	50.00%	1	Pruebas	50.00%	1				añadido a moodle mañana del 16/05
Depurar IA	16/05/2018	Nacho	1	1	1	Implementación de clases	100.00%	1
Depurar IA	17/05/2018	Nacho	1	2	2	Implementación de clases	100.00%	2
Corrección de vistas web y cambios en el diseño de los jsp	17/05/2018	Víctor	1	2	2	Implementación JSP	50.00%	1	Diseño Pantallas	50.00%	1
Correción de la IA	17/05/2018	Sergio	1	6	6	Implementación de clases	100.00%	6
Optimización de la IA	18/05/2018	Sergio	1	4	4	Implementación de clases	100.00%	4
Implementada reconexión a la partida por URL	18/05/2018	Javier	1	4	4	Comunicaciones	100.00%	4
Correccion de bug en Perfil.jsp	18/05/2018	Víctor	1	1	1	Implementación JSP	100.00%	1
Arreglando bug interfaz y espectadores	19/05/2018	Carlos	1	3	3	Implementación interfaz	50.00%	1.5	Implementación Vista Web	50.00%	1.5
Interfaz de la IA	20/05/2018	Sergio y Julia	2	3	6	Desarrollo de interfaz IA con el sistema	100.00%	6
Implementada reconexión por login	20/05/2018	Javier	1	2	2	Comunicaciones	100.00%	2
Implementadas partidas privadas y públicas en matchmaking	20/05/2018	Javier	1	1	1	Algoritmo de emparejamiento	100.00%	1
Incluir la IA en los torneos y obtener partidas por id	20/05/2018	Sergio	1	1.5	1.5	Implementación Facade Base Datos	100.00%	1.5
Debug StatsUsuarioDAO	20/05/2018	Julia	1	1	1	Implementación Capa Acceso Datos	100.00%	1
Discutir torneos, añadido sigo vivos en matchmaking y corrección desconexicón	21/05/2018	Carlos	1	3	3	Algoritmo de emparejamiento	100.00%	3
Refinada interfaz matchmaking	21/05/2018	Javier	1	2	2	Implementación JSP	100.00%	2
Añadidos torneos periódicos e implementacion funcion getlanzador	23/05/2018	Marius	1	3	3	Implementación JSP	30.00%	0.9	Integración BBDD y web dinámica	30.00%	0.9	Logica Juego Implementación java	40.00%	1.2
Implementación inicial de matchmaking de torneos	23/05/2018	Javier	1	4	4	Algoritmo de emparejamiento	100.00%	4
Pruebas manuales sobre la logica	23/05/2018	Nacho	1	2	2	Pruebas	100.00%	4
Pruebas y correciones en torneo y tienda	24/05/2018	Marius	1	4	4	Implementación JSP	50.00%	2	Integración BBDD y web dinámica	50.00%	2
Integración inicial de matchmaking con IA	24/05/2018	Javier	1	3	3	Algoritmo de emparejamiento	100.00%	3
Integración inicial del gestor de mensajes con IA	24/05/2018	Javier	1	4	4	Comunicaciones	100.00%	4
Implementación de SFX en la interfaz de juego	24/05/2018	Javier	1	1	1	Implementación interfaz	100.00%	1
Debug IA	25/05/2018	Julia y Sergio	2	0.5	1	Implementación de clases	100.00%	1
Depurar matchmaking de torneos	25/05/2018	Javier	1	4	4	Algoritmo de emparejamiento	100.00%	4
Reunión preparar presentación y "despliegue"	25/05/2018	Victor,Sergio,Marius, Nacho, Carlos y Julia	6	2.5	15	Gestión	70.00%	10.5	Despliegue AWS	30.00%	4.5
Debug, pruebas	26/05/2018	Sergio	1	3	3	Pruebas
Debug, pruebas varias y presentación	26/05/2018	Julia	1	9	9	Pruebas	90.00%	8.1	Gestión	10.00%	0.9
Depurar matchmaking de torneos multifase	26/05/2018	Javier	1	4	4	Algoritmo de emparejamiento	100.00%	4
Debug, pruebas	26/05/2018	Marius	1	3.5	3.5	Pruebas	100.00%	3.5
Pruebas y arreglo de bugs de la logica	26/05/2018	Nacho	1	2	2	Pruebas	50.00%	1	Implementación de clases	50.00%	1
Pruebas de funcionalidad	26/05/2018	Víctor	1	3	3	Pruebas	100.00%	3
Bugs generales de la interfaz, comunicaciones y video	27/05/2018	Carlos	1	10	10	Implementación interfaz	50.00%	5	Comunicaciones	50.00%	5
Pruebas de funcionalidad	27/05/2018	Víctor	1	4.5	4.5	Pruebas	100.00%	4.5			0
Debug, despliegue bbdd y pruebas de funcionalidad general	27/05/2018	Julia	1	5	5	Pruebas	60.00%	3	Despliegue AWS	40.00%	2
Pruebas de funcionalidad	27/05/2018	Marius	1	4.5	4.5	Pruebas	100.00%	4.5			0
Debug y arreglar errores en la base de datos	27/05/2018	Sergio	1	5	5	Implementación Capa Acceso Datos	30.00%	1.5	Pruebas	70.00%	3.5
Calcular estadisticas de funcionalidad de la IA	27/05/2018	Sergio	1	3	3	Implementación de clases	100.00%	3			0
Depurar secuencia de comunicaciones con la IA	26/05/2018	Javier	1	3	3	Comunicaciones	100.00%	3			0
Pruebas de funcionalidad y corrección de errores	28/05/2018	Víctor	1	7	7	Pruebas	100.00%	7			0
Pruebas y debug	28/05/2018	Julia	1	4	4	Pruebas	100.00%	4			0
PRUEBAS Y DEBUG FINAL	28/05/2018	Todos	7	6	42	Pruebas	100.00%	42			0
Debug máximo de empalmada	28-29/05/2018	Javier	1	6	6	Pruebas	100.00%	6			0
Reunión preparación demostracion	29/05/2018	Todos	7	2	14	Gestión	80.00%	11.2	Pruebas	20.00%	2.8
Reunión 6 con Lacasta	29/05/2018	Todos	7	1	7	Gestión	100.00%	7

TOTAL					70			62.35			4.65			0

				70	211.5
			Javi	106.75	47
			Marius	116.25	26.5
			Sergio	128	29
			Carlos	108	27.5
			Nacho	79.5	18.5
			Julia	123.5	34
			Víctor	117.25	29
				779.25	Desde el 16
				TODO

## Copia de Estimacion
				Coste/hora unificado
ESTIMACIÓN DE COSTES					18.50 €
ESFUERZOS					COSTES			HORAS REALIZADAS			TOTAL	757.35
Tarea/componente	Requisitos relacionados	Cantidad	Horas/Item	Estimación final	Coste/hora	Coste (€)		Horas	% complet
Desarrollar el juego del guiñote	Rf-01			128				159.55	124.65%	TOTAL	0.07994982505
Análisis juego		1	20	20	18.50 €	370.00 €		15.2	76.00%
Logica Juego Implementación java		1	40	40	18.50 €	740.00 €		45.35	113.38%
Implementación vista web		1	20	20	18.50 €	370.00 €		61.75	-	Comunicaciones	0.08153429722
Implementación interfaz		1	30	30	18.50 €	555.00 €		37.25	124.17%		0.04918465703
Pruebas unitarias		1	18	18	18.50 €	333.00 €		-	-
Diseño e Implementación vistas web	Rf-01-02-03-05-06-08-09-12-14-15-18-19-20			150				16.5	11.00%	TOTAL	0.1050042913
Diseño Pantallas		10	5	50	18.50 €	925.00 €		7.5	15.00%
Implementación Vista Web		10	10	100	18.50 €	1,850.00 €		9	9.00%
Desarrollar Base de Datos	Rf-02-03-04-05-07-08-09-10-11-12-13 -14-15-16-17-18-19-20			122				87.4	71.64%	TOTAL	0.1503928171
Diseño Base de Datos Relacional		1	15	15	18.50 €	277.50 €		11	73.33%
Implementación del modelo y carga de datos		1	20	20	18.50 €	370.00 €		2	10.00%
Implementación Capa Acceso Datos		9	4	36	18.50 €	666.00 €		47.5	131.94%	*
Diseño e implementación acciones periódicas		1	15	15	18.50 €	277.50 €		9.6	64.00%
Implementación Facade Base Datos		9	4	36	18.50 €	666.00 €		17.3	48.06%	*
Despliegue Base de Datos y Servidor Web
Despliegue AWS		1	10	10	18.50 €	185.00 €		14.5	145.00%
Implementación Web Dinámica	Rf-01-02-03-05-06-08-09-12-14-15-18-19-20			90				63.025	70.03%	TOTAL
Implementación Servlets		9	5	45	18.50 €	832.50 €		34.8	77.33%
Implementación JSP		9	5	45	18.50 €	832.50 €		28.225	62.72%
Implementación MatchMaking	Rf-06-12			35				26.5	75.71%	TOTAL
Algoritmo cálculo		1	20	20	18.50 €	370.00 €		0	0.00%
Algoritmo de emparejamiento		1	15	15	18.50 €	277.50 €		26.5	176.67%
Implementación IA	Rf-24			85				68.9	81.06%	TOTAL	0.2709777514
Análisis del problema IA		1	15	15	18.50 €	277.50 €		17.5	116.67%
Representación del problema IA		1	35	35	18.50 €	647.50 €		23	65.71%
Implementación de clases		1	15	15	18.50 €	277.50 €		27.5	183.33%
Desarrollo de interfaz IA con el sistema		1	20	20	18.50 €	370.00 €		0.9	4.50%
Diseño de Articulos Personalizados	Rf-12-20-21-22-23					0		TOTAL
Añadir articulos a la tienda		1	3	3	18.50 €	55.50 €		0	0.00%
Implementación de la asignación de artículos		1	7	7	18.50 €	129.50 €		0	0.00%
TOTAL TAREAS/COMPONENTES				630	18.50 €	11,655.00 €		299.325	175.97%	TOTAL	0.23684558
Gestión		15%		94.50	18.50 €	1,748.25 €		141.6	112.38%	Gestión	0.1869677164
Gestión de configuraciones		5%		31.50	18.50 €	582.75 €		21.4		Documentación
Aseguramiento de la calidad		7%		44.10	18.50 €	815.85 €		136.325	309.13%	Pruebas
TOTAL MACROS				170.10	18.50 €	3,146.85 €
Otros costes					21.65		Integración BBDD y web dinámica
Viajes		33	10.00 €	330.00 €		330.00 €
Amortización equipos desarrollo		800.10	0.97 €	#VALUE!		#VALUE!

TOTAL OTROS COSTES				1,107.88 €		1,107.88 €
TOTAL					15,909.73 €

BENEFICIO					3,099€

PRESUPUESTO

Presupuesto final	CANTIDAD
	EUROS
	EN LETRA	EN NÚMERO
BASE imponible	diecinueve mil y ocho euros	19,008.26 €
IVA	tres mil novecientos noventa y un euros	3,991.74 €
TOTAL Precio	veintitres mil euros	23,000.00 €